沪电院院[2009]16号

上海电力学院

安全检查工作实施方案

根据市教委《上海市教育委员会关于认真做好2009年教育系统安全生产工作的通知》（沪教委保〔2009〕3号）、《上海市教育委员会关于开展本市教育系统2009年度春季安全生产大检查的通知》（沪教委保〔2009〕5号）的要求，为贯彻落实上级关于切实推进当前本市教育系统校园安全工作的指示，明确目标和任务，严防重特大事故的发生，确保学校的安全稳定，按照市教委的统一部署，我校即日起至五月底在全校范围内开展一次安全大检查。具体工作方案如下：

一、检查的重点区域和主要内容

检查的重点区域是：特种设备、消防设施设备、危险化学品仓库、各类实验室、出租出借场所和食堂、学生宿舍、礼堂等人员密集场所。

检查的主要内容是：

1）落实上级有关安全生产工作要求的举措；

2）“安全生产年”活动方案的制定和实施情况；

3）2008年排查出的各类安全生产隐患治理情况；重大危险源监控情况，重点要害部位的日常监管、安全警示标志、防范措施落实情况；

4）公共聚集场所安全防范情况；

5）校园安全技术防范设施设备投入及运行情况；

6）突发事件应急预案的制定和演练情况；

7）各级安全生产责任制的落实情况。

二、组织方式和实施步骤

（一）组织领导

各部门领导负责辖区内的安全自查自纠工作，要加强监管，落实责任，明确分工，协同配合，要全面动员所辖师生员工从安全管理、设备设施、行为规范等各个环节中，认真细致地进行安全自查，要在2009年开展“校园安全年”隐患排查治理专项行动的基础上，再通过此次自查自纠，进一步解决本部门的安全隐患，推进学校“创安”工作的建设。

各部门要高度重视，认真组织，切实负起责任。务必做到“五个到位”——工作部署到位、工作措施到位、安全责任到位、隐患整改到位、责任追究到位。

（二）实施步骤

学校采取各部门自查自纠和校领导带队抽查的方式进行，分析学校当前安全形势，与实践科学发展观联系起来、与“迎世博、保安全”联系起来。安全检查分二个阶段实施：

1）自查自纠阶段：即日起至五月中旬，各部门积极开展自查自纠，对未能及时整治的安全隐患，采取相应的防范措施，杜绝发生安全事故。

2）督查整治阶段：五月中旬到五月底，学校组织由分管校领导带队，校办、保卫处（安全办）、综合管理处等相关职能部门负责人组成的安全检查小组。结合“五一”节前安全检查和“校园安全年”隐患排查治理活动，开展对全校范围内重点部位的抽查，督促各部门针对自查自纠中发现的突出问题和隐患，认真抓好落实整改。

三、工作要求

（一）加强领导，精心组织。

各部门切实加强领导，充分认识到开展校园安全检查对迎世博和保安稳营造良好校园环境的重要意义，抓源头、抓基础，工作不推委，认真开展自查自纠工作，坚决整治隐患，确保安全大检查取得实效，保持信息畅通，发生突发事件必须及时上报。

（二）强化监管，落实责任。

深刻吸取兄弟院校安全事故的经验教训。对事故易发的重点区域和要害部位，实施重点检查，关键环节，不留死角，不走过场，对不能立即整改的安全隐患，实行限期整改、跟踪落实。对于拒不整改的或者整改不力的，依据责任追究机制严肃处理。

（三）加强值守，强化防范。

各部门加强节假日期间的安全值班，保卫处实行24小时值班制度。值班人员要认真履行职责，加强巡查，做到动态监控，掌握情况。各部门值班人员应保证通讯畅通，一旦发生事故，必须快速、有效、科学处置，确保应急措施及时落实到位，将损失控制在最低程度，并按程序、按时如实上报事故情况。

上海电力学院保卫处

2009年4月23日